## Feuille 1
Itération | Tâche | Etat | Estimation | Consommé | RAF | Avancement | Commentaire
Sprint 1 | Recueil exigences(énoncé) | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100
Sprint 1 | Spécifications(énoncé) | Terminé | 0.5 | 0.5 | 0 | 100
Sprint 1 | Dev data analyse et data visualisation | Terminé | 15 | 15 | 0 | 100
Sprint 1 | Correction de bugs | Terminé | 1 | 1 | 0 | 100
Sprint 2 | Recueil exigences(énoncé) | Non démarré | 0.5 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | Spécifications(énoncé) | Non démarré | 0.5 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | Dev data analyse et data visualisation | Non démarré | 15 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | Correction de bugs | Non démarré | 1 | 0 | 0 | 0